## V14
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v14
Mål för veckan
Komma på vad jag ska göra, komma på en idé, börja visionen
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Idé | Klar | 4 | 4
| Vision påbörjad | Klar | 1 | 1
| Gästföreläsning Drivhuset | Klar | 4 | 4
| Läsa Post Mortems | Klar | 2 | 2
|  | Total tid | 11 | 11
|  | Tid kvar |  | 229
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Kommit på vad jag ska göra, börjat på visionen och läst igenom post mortems

## V15
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v15
Mål för veckan
Göra färdigt visionen, börja på krav, kolla vilka tekniker och program som jag ska använda.
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Vision | Klar | 2 | 2
| Krav påbörjade | Klar | 1 | 1
| Kolla tekniker | Klar | 2 | 2
|  | Total tid | 5 | 5
|  | Tid kvar |  | 224
|  | Tid från förra veckan |  | 229
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Gjort färdigt visionen, börjat med kraven och kollat lite tekniker

## V16
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v16
Mål för veckan
Göra "färdigt" kraven så långt de går, handledamöte, göra en första app, testning via mobilen, rita upp en skiss
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Krav | Klar | 3 | 2
| Handledamöte | Klar | 3 | 3
| Skapa "Hello world" app. | Klar | 2 | 2
| Testa genom mobilen | Klar | 2 | 4
| Skiss | Klar | 2 | 2
|  | Total tid | 10 | 13
|  | Tid kvar |  | 211
|  | Tid från förra veckan |  | 224
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Krav "Färdiga", första handledamötet, skapat en simpel "Hello World" app och fått testningen på mobilen att funka och gjort en enkel skiss

## V17
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v17
Mål för veckan
Börja göra meny, få knapparna att funka, börja på spelet, handledamöte, gästföreläsning
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledamöte | Klar | 2 | 1
| Skapa meny | Påbörjad | 2
| Knappfunktioner | Ej påbörjad | 4
| Kunna starta spelet | Ej påbörjad | 5
| Gästföreläsning | Ej påbörjad | 1
|  | Total tid | 14
Tid kvar
|  | Tid från förra veckan |  | 211
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan