## V14
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v14
Mål för veckan
Komma på vad jag ska göra, komma på en idé, börja visionen
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Idé | Klar | 4 | 4
| Vision påbörjad | Klar | 1 | 1
| Gästföreläsning Drivhuset | Klar | 4 | 4
| Läsa Post Mortems | Klar | 2 | 2
|  | Total tid | 11 | 11
|  | Tid kvar |  | 229
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Kommit på vad jag ska göra, börjat på visionen och läst igenom post mortems

## V15
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v15
Mål för veckan
Göra färdigt visionen, börja på krav, kolla vilka tekniker och program som jag ska använda.
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Vision | Klar | 2 | 2
| Krav påbörjade | Klar | 1 | 1
| Kolla tekniker | Klar | 2 | 2
|  | Total tid | 5 | 5
|  | Tid kvar |  | 224
|  | Tid från förra veckan |  | 229
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Gjort färdigt visionen, börjat med kraven och kollat lite tekniker

## V16
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v16
Mål för veckan
Göra "färdigt" kraven så långt de går, handledamöte, göra en första app, testning via mobilen, rita upp en skiss
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Krav | Klar | 3 | 2
| Handledamöte | Klar | 3 | 3
| Skapa "Hello world" app. | Klar | 2 | 2
| Testa genom mobilen | Klar | 2 | 4
| Skiss | Klar | 2 | 2
|  | Total tid | 10 | 13
|  | Tid kvar |  | 211
|  | Tid från förra veckan |  | 224
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Krav "Färdiga", första handledamötet, skapat en simpel "Hello World" app och fått testningen på mobilen att funka och gjort en enkel skiss

## V17
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v17
Mål för veckan
Börja göra meny, få knapparna att funka, börja på spelet, handledamöte, gästföreläsning
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledamöte | Klar | 2 | 1
| Skapa meny | Påbörjad | 2 | 2
| Knappfunktioner | Ej påbörjad | 4
| Kunna starta spelet | Ej kunskaper | 5 | /
| Gästföreläsning | Klar | 2 | 2
|  | Total tid | 14 | 5
|  | Tid kvar |  | 206
|  | Tid från förra veckan |  | 211
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
"Halv" vecka efter påsk och resa. Jobbat mest med gränssnitt denna veckan för att få klart de uppgifterna som ska lämnas in i den kursen.
Varit på föreläsning, handledning och byggt upp menyn.

## V18
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v18
Mål för veckan
Få knapparna att funka, kunna få "fullscreen", kunna starta spelet och trycka på knapparna, handledamöte, gästföreläsning
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledamöte | Klar | 1 | 1
| Fixa "Fullscreen" | Klar | 2 | 1
| Knappfunktioner | Klar | 3 | 2
| Kunna starta spelet och klicka | Klar | 5 | 11
| Gästföreläsning | Klar | 2 | 2
|  | Total tid | 13 | 17
|  | Tid kvar |  | 189
|  | Tid från förra veckan |  | 206
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Veckan har gått bra och tycker själv att jag kommen bra bit påväg! Gästföreläsningen var väldigt bra och inspererande.

## V19
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v19
Mål för veckan
Få cirklen i spelet att minska och mer för varje klick, kunna förlora (för går ej att vinna), börja på resultat rutan, handledning
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledamöte | Klar | 1 | 1
| Cirklen att minska | Påbörjad | 4 | 7
| Förlora spelet | Påbörjad | 3 | 6
| Påbörja resultat ruta | Påbörjad | 3 | 7
| Läs på om spelloop | Påäbörjad | 3 | 4
| Läs på om resultat ruta | påbörjad | 4 | 5
|  | Total tid | 11 | 30
|  | Tid kvar |  | 159
|  | Tid från förra veckan |  | 189
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Tycker att veckan ha rullat på. Börja få mer kunskap om spelloopen och resultat rutan.

## v20
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v20
Mål för veckan
Få spelloopen att funka, kunna förlora spelet, jobba mer på resultat rutan
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledamöte | Klar | 1 | 1
| Cirklen att minska | Klar | 5 | 6
| Förlora spelet | Påbörjad | 5 | 8
| Påbörja resultat ruta | Påbörjad | 6 | 9
| Få uppräknare att synas och räkna | Klar | 5 | 6
| Läs på mer om resultat ruta | påbörjad | 3 | 5
|  | Total tid | 25 | 35
|  | Tid kvar |  | 124
|  | Tid från förra veckan |  | 159
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Veckan ha gått bra. Fått färdigt så att cirklen minskar, dock med små buggar att den stannar ibland. Räknaren funkar för varje klick och jag ha fått upp en ruta.

## v21
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v21
Mål för veckan
Kunna förlora spelet, få upp resultat rutan med antal räknade klick, kunna spela om.
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledamöte | Klar | 1 | 1
| Spela om | Klar | 6 | 6
| Förlora spelet | Klar | 4 | 7
| Få färdigt resultat rutan | Snart klar | 5 | 8
| Läs på om spara funktioner | Påbörjad | 5 | 8
| Läs på mer om resultat ruta | Påbörjad | 2 | 5
| Föreläsning | Klar | 3 | 3
|  | Total tid | 25 | 38
|  | Tid kvar |  | 86
|  | Tid från förra veckan |  | 124
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Jobbat på som de sista veckorna med mycket arbete. Fått färdigt mycket och spara funktionen är kvar.

## v22
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v22
Mål för veckan
Få upp resultat rutan med antal click och rekod som är nersparat. Börja med designen.
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledamöte | Klar | 1 | 1
| Spara ner om de är större än rekodet | Klar | 3 | 4
| Spara ner | Klar | 6 | 5
| Få färdigt resultat rutan | Klar | 5 | 4
| Läs på om spara funktioner | "Klar" | 6 | 9
| Börja med illustrator att rita | Påbörjad | 10 | 10
| Föreläsning | Klar | 3 | 3
|  | Total tid | 25 | 36
|  | Tid kvar |  | 50
|  | Tid från förra veckan |  | 86
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Gått väldigt bra denna veckan. Alla funktioner som jag kommer hinna med är färdiga så bara designen kvar.

## v23
Iterationsplan Tim Emanuelsson (te222ds)
Iterationsplan v23
Mål för veckan
Rita all design och gränssnitt
Krav | Uppgift | Status | Stattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Rita bakgrund | Klar | 6 | 7
| Rita knappar | Klar | 10 | 10
| Gör loggan | Klar | 7 | 6
| Gör rubriken | Klar | 4 | 4
| Annan design | Klar | 5 | 4
|  | Total tid | 30 | 31
|  | Tid kvar |  | 19
|  | Tid från förra veckan |  | 50
|  | Total projekttid |  | 240
Analys av veckan
Spelet är färdigt så långt jag hunnit med. De går att spela, se rekod, resultat och designen är klar.